青海省民政厅简化优化公共服务流程

方便基层群众办事创业任务分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、编制公共服务事项目录清单 |  |  |  |
| 1 | 结合编制权力清单、责任清单以及规范行政审批行为等相关工作，全面梳理本部门的公共服务事项，列出目录并实行动态调整 | 各处室局(厅属各单位) | 2016年4月底前完成，2016年5月底前政策法规处完成汇总报批 |
| 2 | 明确有关政策支持、法律和信息咨询、知识产权保护、就业技能培训等综合服务事项 | 各处室局(厅属各单位) | 2016年4月底前完成，2016年5月底前政策法规处完成汇总报批 |
| 3 | 明确公共教育、劳动就业、社会保障、医疗卫生、住房保障、文化体育、扶贫脱贫等与群众日常生产生活密切相关的公共服务事项 | 各处室局(厅属各单位) | 2016年4月底前完成，2016年5月底前政策法规处完成汇总报批 |
| 4 | 对所有公共服务事项受苦编制办事指南，列明办理依据、受理单位、基本流程、申请材料、示范文本及常见错误示例、收费依据及标准、办理时限、咨询方式等内容，并细化到每个环节 | 各处室局(厅属各单位) | 2016年5月底完成，2016年6月底前政策法规处完成汇总报批 |
| 5 | 公共服务事项目录和办事指南等通过政府网站、宣传手册等形式向社会公开 | 厅信息中心、厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口 | 2016年7月底前完成 |
| 二、简化优化办事流程 |  |  |  |
| 6 | 依据法律法规，最大限度地精简办事程序，减少办事环节、压缩办理时限 | 各处室局(厅属各单位)，厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口 | 持续实施 |
| 7 | 切实砍掉各类无谓的证明和繁琐的手续。凡是没有法律法规的证明和盖章环节，原则上一律取消。凡是办事部门可以通过与其他部门信息共享获取相关信息的，不再要求申请人提供有关证明材料 | 各处室局(厅属各单位)，厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口 | 持续实施 |
| 8 | 推行“容缺审批”，即由申请人书面承诺符合相关条件并进行公示，办事部门先予以办理，再相应加强事后核查与监管，进一步减少由申请人提供证明材料，提高办事效率 | 各处室局(厅属各单位)，厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口 | 持续实施 |
| 三、创新公共服务方式 |  |  |  |
| 9 | 推动公共服务事项全部进驻省行政服务和公共资源交易中心 | 厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口牵头，各处室局(厅属各单位)全力支持 | 2016年年底前完成 |
| 10 | 相对集中办理公共服务事项的权限，按照“两集中、两到位”的要求，变“多头受理”为“一口受理”，为群众提供项目齐全，标准统一、便捷高效的公共服务 | 厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口牵头，各处室局(厅属各单位)全力支持 | 2016年年底前完成 |
| 11 | 在厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口建立健全首问负责、一次性告知、并联办理、限时办结等制度，并积极探索推行一站式办理、上门办理、预约办理、自助办理、同城通办、委托代办等服务，消除“中梗阻”，打通群众办事“最后一公里” | 厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口牵头，各处室局(厅属各单位)全力支持 | 2016年年底前完成 |
| 四、加快推进信息化建设 |  |  |  |
| 12 | 今年“互联网+公共服务”新模式，搭建集基础性、社会性、经济性、案例性为一体的公共服务信息平台 | 省发展改革委牵头，厅办公室(信息中心)配合 | 2016年年底前完成 |
| 13 | 凡具备网上办理条件的事项，都要推广实行网上受理、网上办理、网上反馈，实现办理进度和办理结果网上实时查询 | 各处室局(厅属各单位)，厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口 | 持续推进 |
| 14 | 暂不具备网上办理条件的事项，要通过多种方式提供全程在线咨询服务，及时解答申请人疑问 | 各处室局(厅属各单位)，厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口 | 持续推进 |
| 五、加强督导检查 |  |  |  |
| 15 | 建立公开透明的公共服务监督系统，实现公共服务全过程可监督、可考核、可追责 | 各处室局(厅属各单位)，厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口 | 持续推进 |
| 16 | 畅通群众投诉举报渠道，办事群众可以进行现场或在线评价，同时完善举报受理、处理和反馈制度，及时解决群众反映的问题 | 各处室局(厅属各单位)，厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口 | 持续推进 |
| 17 | 每年至少开展1于2次督导检查 | 各处室局(厅属各单位)，厅驻省行政审批和公共资源交易中心窗口 | 长期坚持 |